## Sheet1
Ref | ID_Mission | Type de Missions | Missions | Porteurs | Phases | Etapes | Livrables | Début | Elaboration Prévisionnelle | Elaboration Effective | CTCQ Prévisionnelle | CTCQ Effective | Conformité | Approbation Prévisionnelle | Approbation Effective | Fin Prévisionnelle | Fin Effective | Statut | Focus sur les actions du jour | Commentaires | Mission_ID
1 | M001 | Formation | CO | Collaborateur 1 | Préparation | Désignation du Lead et codification de la mission | Mail de nomination | 2025-05-25 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-29 00:00:00 | 2025-06-30 | OUI | 2025-06-05 00:00:00 |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | non entamé | 1 | 26/05 : La mission a été nommée CO&GO
2 | M001 | Formation | Autre | Collaborateur 1 | Clôture | Demande de création du dossier client | Demande de création envoyée à l'administrateur (par email) | 2025-05-26 | 2025-06-29 |  | 2025-06-30 00:00:00 |  | OUI | 2025-07-01 00:00:00 |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | clôturé | 1 | 27/05 : La demande de création a été transmis à l'administrateur
3 | M001 | Formation | CO | Collaborateur 1 | Préparation | Création du dossier client dans Drive | Dossier client créé selon le code interne Offres et documents associés rangés | 2025-05-27 | 2025-06-30 |  | 2025-07-01 00:00:00 |  | OUI | 2025-07-02 00:00:00 |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | en cours | 1 | test
4 | M001 | Formation | CO | Collaborateur 1 | Préparation | Nomination de la Team Projet | Liste des membres de la mission Répartition des rôles (RACI) Contrats NDA | 2025-05-28 | 2025-07-01 |  | 2025-07-02 00:00:00 |  | OUI | 2025-07-03 00:00:00 |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | clôturé en retard | 1 | bonj
5 | M001 | Formation | CO | Collaborateur 1 | Préparation | Élaboration des documents de préparation | Charte de mission : Objectif, contexte, risques, support, revue des exigences, les parties prenantes, le RACI et les indicateurs de la mission, etc. Plan de communication Feuille de route Liste des documents en vigueur chez le client | 2025-05-29 | 2025-07-02 |  | 2025-07-03 00:00:00 |  | OUI | 2025-07-04 00:00:00 |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | en retard | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
6 | M001 | Formation | CO | Collaborateur 1 | Préparation | kick off : Présentation et validation des documents de cadrage par le client | Documents validés par le client Compte rendu de réunion de cadrage Charte de mission Feuille de route | 2025-05-30 | 2025-07-03 |  | 2025-07-04 00:00:00 |  | OUI | 2025-07-05 00:00:00 |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | bloqué | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
7 | M001 | Formation | CO | Collaborateur 1 | Déroulement | Brief de lancement avec la Team Projet | Planning détaillé validé | 2025-05-31 | 2025-07-04 |  | 2025-07-05 00:00:00 |  | OUI | 2025-07-06 00:00:00 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | bloqué | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
8 | M001 | Formation | CO | Collaborateur 1 | Déroulement | Immersion sur le terrain (diagnostic, enquête, observation) | Rapport d’immersion, d'enquête mystère ou diagnostic | 2025-06-01 | 2025-07-05 |  | 2025-07-06 00:00:00 |  | OUI | 2025-07-07 00:00:00 |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | bloqué | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
9 | M001 | Formation | CO | Collaborateur 1 | Déroulement | Vérification sur site de l'état de la salle de formation et de la fonctionnalité des équipements | Etat des lieux après vérification | 2025-06-02 | 2025-07-06 |  | 2025-07-07 00:00:00 |  | OUI | 2025-07-08 00:00:00 |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | bloqué | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
10 | M001 | Formation | CO | Collaborateur 1 | Déroulement | Réalisation de la formation J1 | Fiche de présence J1 Rapport de formation J1 Evaluation à chaud J1 | 2025-06-03 | 2025-07-07 |  | 2025-07-08 00:00:00 |  | OUI | 2025-07-09 00:00:00 |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
11 | M001 | Formation | CO | Collaborateur 1 | Déroulement | Réalisation de la formation J2 | Fiche de présence J2 Rapport de formation J2 Evaluation à chaud J2 | 2025-06-04 | 2025-07-08 |  | 2025-07-09 00:00:00 |  | Non Applicable | 2025-07-10 00:00:00 |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
12 | M001 | Formation | CO | Collaborateur 1 | Déroulement | Réalisation de la formation J3 | Fiche de présence J3 Rapport de formation J3 Evaluation à chaud J3 | 2025-06-05 | 2025-07-09 |  | 2025-07-10 00:00:00 |  | Non Applicable | 2025-07-11 00:00:00 |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
13 | M001 | Formation | CO | Collaborateur 1 | Déroulement | Contrôle qualité des réalisations | Fiche qualité | 2025-06-06 | 2025-07-10 |  | 2025-07-11 00:00:00 |  | Non Applicable | 2025-07-12 00:00:00 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | clôturé |  | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
14 | M001 | Formation | CO | Collaborateur 1 | Déroulement | Communication continue avec le client | Comptes rendus de réunions ou de prestations Bilans d’étape (si requis) Mails de suivi | 2025-06-07 | 2025-07-11 |  | 2025-07-12 00:00:00 |  | Non Applicable | 2025-07-13 00:00:00 |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
15 | M001 | Formation | CO | Collaborateur 1 | Déroulement | Évaluation du niveau de satisfaction à des moments clés | Formulaire de satisfaction client Verbatims Rapport enquête de satisfaction client | 2025-06-08 | 2025-07-12 |  | 2025-07-13 00:00:00 |  | Non Applicable | 2025-07-14 00:00:00 |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
16 | M001 | Formation | CO | Collaborateur 1 | Déroulement | Consolidation et Préparation à la Clôture | Revue des livrables réalisés Préparation de la réunion finale | 2025-06-09 | 2025-07-13 |  | 2025-07-14 00:00:00 |  | Non Applicable | 2025-07-15 00:00:00 |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
17 | M001 | Formation | CO | Collaborateur 1 | Clôture | Réalisation des livrables finaux | Rapport de formation Attestations de formation | 2025-06-10 | 2025-07-14 |  | 2025-07-15 00:00:00 |  | Non Applicable | 2025-07-16 00:00:00 |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
18 | M001 | Formation | CO | Collaborateur 1 | Clôture | Réunion de clôture avec le client (si nécessaire) | Compte rendu de réunion | 2025-06-11 | 2025-07-15 |  | 2025-07-16 00:00:00 |  | Non Applicable | 2025-07-17 00:00:00 |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
19 | M001 | Formation | CO | Collaborateur 1 | Clôture | Réalisation du REX (Retour d’Expérience) | REX | 2025-06-12 | 2025-07-16 |  | 2025-07-17 00:00:00 |  | Non Applicable | 2025-07-18 00:00:00 |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
20 | M001 | Formation | CO | Collaborateur 1 | Clôture | Remerciement et clôture | Mail ou message de remerciement | 2025-06-13 | 2025-07-17 |  | 2025-07-18 00:00:00 |  |  | 2025-07-19 00:00:00 |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
21 | M002 | Formation | GO | Collaborateur 1 | Clôture | Facturation finale de la mission | Facture envoyée Suivi de règlement Relance si nécessaire | 2025-06-14 | 2025-07-18 |  | 2025-07-19 00:00:00 |  |  | 2025-07-20 00:00:00 |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
22 | M001 | Formation | Autre | Collaborateur 1 | Clôture | Archivage et fermeture du dossier | Dossier complet archivé dans Drive | 2025-06-15 | 2025-07-19 |  | 2025-07-20 00:00:00 |  |  | 2025-07-21 00:00:00 |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
23 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Préparation | Désignation du Lead et codification de la mission | Mail de nomination | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45859 |  |  | 45860 |  | 1970-01-01 | 2025-06-27 | non entamé | 1 | 26/05 : La mission a été nommée CO&GO
24 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Préparation | Demande de création du dossier client | Demande de création envoyée à l'administrateur (par email) | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45860 |  |  | 45861 |  | 1970-01-01 | 2025-06-28 | clôturé | 1 | 27/05 : La demande de création a été transmis à l'administrateur
25 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Préparation | Création du dossier client dans Drive | Dossier client créé selon le code interne Offres et documents associés rangés | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45861 |  |  | 45862 |  | 1970-01-01 | 2025-06-29 | en cours | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
26 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Préparation | Nomination de la Team Projet | Liste des membres de la mission Répartition des rôles (RACI) Contrats NDA | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45862 |  |  | 45863 |  | 1970-01-01 | 2025-06-30 | clôturé en retard | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
27 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Préparation | Élaboration des documents de préparation | Charte de mission : Objectif, contexte, risques, support, revue des exigences, les parties prenantes, le RACI et les indicateurs de la mission, etc. Plan de communication Feuille de route Liste des documents en vigueur chez le client | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45863 |  |  | 45864 |  | 1970-01-01 | 2025-07-01 | en retard | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
28 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Préparation | kick off : Présentation et validation des documents de cadrage par le client | Documents validés par le client Compte rendu de réunion de cadrage Charte de mission Feuille de route | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45864 |  |  | 45865 |  | 1970-01-01 | 2025-07-02 | bloqué | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
29 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Déroulement | Brief de lancement avec la Team Projet | Planning détaillé validé | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45865 |  | OUI | 45866 |  | 1970-01-01 | 2025-07-03 | bloqué | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
30 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Déroulement | Immersion sur le terrain (diagnostic, enquête, observation) | Rapport d’immersion, d'enquête mystère ou diagnostic | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45866 |  | OUI | 45867 |  | 1970-01-01 | 2025-07-04 | bloqué | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
31 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Déroulement | Sensibiisation sur le référentiel et l'objectif de l'accompagnement | Support de sensibilisation | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45867 |  | Non Applicable | 45868 |  | 1970-01-01 | 2025-07-05 | bloqué | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
32 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Déroulement | Réalisation de l'accompagnement J1 en fonction de la feuille de route | Fiche de présence J1 Compte rendu de séances Livrables spécificques au référentiel | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45868 |  | Non Applicable | 45869 |  | 1970-01-01 | 2025-07-06 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
33 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Déroulement | Réalisation de l'accompagnement J2 en fonction de la feuille de route | Fiche de présence J2 Compte rendu de séances Livrables spécificques au référentiel | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45869 |  | NON | 45870 |  | 1970-01-01 | 2025-07-07 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
34 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Déroulement | Réalisation de l'accompagnement J3 en fonction de la feuille de route | Fiche de présence J3 Compte rendu de séances Livrables spécificques au référentiel | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45870 |  |  | 45871 |  | 1970-01-01 | 2025-07-08 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
35 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Déroulement | Contrôle qualité des réalisations | Fiche qualité | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45871 |  |  | 45872 |  | 1970-01-01 | 2025-07-09 | clôturé |  | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
36 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Déroulement | Communication continue avec le client | Comptes rendus de réunions ou de prestations Bilans d’étape (si requis) Mails de suivi | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45872 |  |  | 45873 |  | 1970-01-01 | 2025-07-10 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
37 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Déroulement | Évaluation du niveau de satisfaction à des moments clés | Formulaire de satisfaction client Verbatims Rapport enquête de satisfaction client | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45873 |  |  | 45874 |  | 1970-01-01 | 2025-07-11 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
38 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Déroulement | Consolidation et Préparation à la Clôture | Revue des livrables réalisés Préparation de la réunion finale | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45874 |  |  | 45875 |  | 1970-01-01 | 2025-07-12 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
39 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Clôture | Réalisation des livrables finaux | Rapport de fin de mission | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45875 |  |  | 45876 |  | 1970-01-01 | 2025-07-13 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
40 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Clôture | Réunion de clôture avec le client (si nécessaire) | Compte rendu de réunion | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45876 |  |  | 45877 |  | 1970-01-01 | 2025-07-14 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
41 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Clôture | Réalisation du REX (Retour d’Expérience) | REX | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45877 |  |  | 45878 |  | 1970-01-01 | 2025-07-15 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
42 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Clôture | Remerciement et clôture | Mail ou message de remerciement | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45878 |  |  | 45879 |  | 1970-01-01 | 2025-07-16 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
43 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Clôture | Facturation finale de la mission | Facture envoyée Suivi de règlement Relance si nécessaire | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45879 |  |  | 45880 |  | 1970-01-01 | 2025-07-17 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
44 | M002 | Accompagnement | GO | Collaborateur 1 | Clôture | Archivage et fermeture du dossier | Dossier complet archivé dans Drive | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45880 |  |  | 45881 |  | 1970-01-01 | 2025-07-18 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
45 | M003 | Enquête mystère | GO | Collaborateur 1 | Préparation | Désignation du Lead et codification de la mission | Mail de nomination | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45881 |  |  | 45882 |  | 1970-01-01 | 2025-07-19 | non entamé | 1 | 26/05 : La mission a été nommée CO&GO
46 | M003 | Enquête mystère | GO | Collaborateur 1 | Préparation | Demande de création du dossier client | Demande de création envoyée à l'administrateur (par email) | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45882 |  |  | 45883 |  | 1970-01-01 | 2025-07-20 | clôturé | 1 | 27/05 : La demande de création a été transmis à l'administrateur
47 | M003 | Enquête mystère | GO | Collaborateur 1 | Préparation | Création du dossier client dans Drive | Dossier client créé selon le code interne Offres et documents associés rangés | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45883 |  |  | 45884 |  | 1970-01-01 | 2025-07-21 | en cours | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
48 | M003 | Enquête mystère | GO | Collaborateur 1 | Préparation | Nomination de la Team Projet | Liste des membres de la mission Répartition des rôles (RACI) Contrats NDA | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45884 |  |  | 45885 |  | 1970-01-01 | 2025-07-22 | clôturé en retard | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
49 | M003 | Enquête mystère | GO | Collaborateur 1 | Préparation | Élaboration des documents de préparation | Charte de mission : Objectif, contexte, risques, support, revue des exigences, les parties prenantes, le RACI et les indicateurs de la mission, etc. Plan de communication Feuille de route Grille d'enquête mystère | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45885 |  |  | 45886 |  | 1970-01-01 | 2025-07-23 | en retard | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
50 | M003 | Enquête mystère | GO | Collaborateur 1 | Préparation | kick off : Présentation et validation des documents de cadrage par le client | Documents validés par le client Compte rendu de réunion de cadrage Charte de mission Feuille de route Grille d'énquête mystère | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45886 |  |  | 45887 |  | 1970-01-01 | 2025-07-24 | bloqué | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
51 | M003 | Enquête mystère | GO | Collaborateur 1 | Déroulement | Brief de lancement avec la Team Projet | Planning détaillé validé | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45887 |  |  | 45888 |  | 1970-01-01 | 2025-07-25 | bloqué | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
52 | M003 | Enquête mystère | GO | Collaborateur 1 | Déroulement | Réalisation de l'immersion J1 et traitement des données | Rapport d’immersion J1 | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45888 |  |  | 45889 |  | 1970-01-01 | 2025-07-26 | bloqué | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
53 | M003 | Enquête mystère | GO | Collaborateur 1 | Déroulement | Réalisation de l'immersion J2 et traitement des données | Rapport d’immersion J2 | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45889 |  |  | 45890 |  | 1970-01-01 | 2025-07-27 | bloqué | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
54 | M003 | Enquête mystère | GO | Collaborateur 1 | Déroulement | Réalisation de l'immersion J3 et traitement des données | Rapport d’immersion J3 | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45890 |  |  | 45891 |  | 1970-01-01 | 2025-07-28 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
55 | M003 | Enquête mystère | GO | Collaborateur 1 | Déroulement | Contrôle qualité des réalisations | Fiche qualité | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45891 |  |  | 45892 |  | 1970-01-01 | 2025-07-29 | clôturé |  | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
56 | M003 | Enquête mystère | GO | Collaborateur 1 | Déroulement | Communication continue avec le client | Comptes rendus de réunions Mails de suivi | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45892 |  |  | 45893 |  | 1970-01-01 | 2025-07-30 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
57 | M003 | Enquête mystère | GO | Collaborateur 1 | Déroulement | Consolidation et Préparation à la Clôture | Revue des livrables réalisés Préparation de la réunion finale | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45893 |  |  | 45894 |  | 1970-01-01 | 2025-07-31 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
58 | M003 | Enquête mystère | GO | Collaborateur 1 | Clôture | Réalisation des livrables finaux | Rapport d'enquête mystère | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45894 |  |  | 45895 |  | 1970-01-01 | 2025-08-01 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
59 | M003 | Enquête mystère | GO | Collaborateur 1 | Clôture | Présentation et validation du rapport par le client | Rapport d'enquête mystère validé | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45895 |  |  | 45896 |  | 1970-01-01 | 2025-08-02 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
60 | M003 | Enquête mystère | GO | Collaborateur 1 | Clôture | Réalisation du REX (Retour d’Expérience) | REX | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45896 |  |  | 45897 |  | 1970-01-01 | 2025-08-03 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
61 | M003 | Enquête mystère | GO | Collaborateur 1 | Déroulement | Évaluation du niveau de satisfaction à des moments clés | Formulaire de satisfaction client Verbatims Rapport enquête de satisfaction client | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45897 |  |  | 45898 |  | 1970-01-01 | 2025-08-04 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
62 | M003 | Enquête mystère | GO | Collaborateur 1 | Clôture | Remerciement et clôture | Mail ou message de remerciement | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45898 |  |  | 45899 |  | 1970-01-01 | 2025-08-05 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
63 | M003 | Enquête mystère | GO | Collaborateur 1 | Clôture | Archivage et fermeture du dossier | Dossier complet archivé dans Drive | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45899 |  |  | 45900 |  | 1970-01-01 | 2025-08-06 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
64 | M003 | Enquête mystère | GO | Collaborateur 1 | Clôture | Facturation finale de la mission | Facture envoyée Suivi de règlement Relance si nécessaire | 1970-01-01 | 1970-01-01 |  | 45900 |  |  | 45901 |  | 1970-01-01 | 2025-08-07 | clôturé | 1 | xx/XX : …................................................................................... Xx/xx : ….........................................................................................
AUTO-20250605024354717867 | M004 | Formation | CO | Collaborateur2 | Préparation | Désignation du lead et codification |  | 2025-06-05 | 2025-06-06 |  | 2025-06-08 00:00:00 |  |  | 2025-06-09 00:00:00 |  | 2025-06-12
AUTO-20250605025307168631 | M001 | Formation | CO | Collaborateur2 | Déroulement | Désignation du lead et codification | mail de nomination | 2025-06-05 | 2025-06-06 |  | 2025-06-07 00:00:00 |  |  | 2025-06-08 00:00:00 |  | 2025-06-10 |  |  |  | mon commentaire